Plan de trabajo del Sprint 5

12 al 23 de octubre de 2026

Coordinación de Agentes para la Mitigación del Slippage en el Mercado Accionario Chileno (IPSA)

Título II · Equipo: Mauricio Reynoso (MR), Benjamín Farias (BF), Paolo Sepúlveda (PS)

| Qué es este documento | Define, con nombre y fecha, todo lo que hay que hacer en el Sprint 5: las 5 tareas del plan oficial, los pendientes que vienen del Sprint 4, las decisiones que hay que tomar y cómo se entrega cada cosa. Lo que no está aquí no está asignado. |
| --- | --- |
| Elaborado por | PS con apoyo de Claude Code, el 10 de octubre de 2026. Borrador para acuerdo del equipo. |
| Cómo queda firme | En la reunión de arranque (martes 13 de octubre) cada uno confirma o corrige sus asignaciones. Lo que nadie objete ese día queda firme para todo el sprint. |
| Fuente de las tareas | Excel plan-desarrollo-titulo-2.xlsx (tareas 2.3.1 a 2.3.5) más los pendientes del Sprint 4 (resumen en docs/sprint4_que_se_hizo.md). |

# 1. Objetivo del sprint y qué significa “cerrado”

El Sprint 5 deja operativo el ciclo completo de entrenamiento: la comunicación entre el Maestro y los Ejecutores (2.3.1), el bucle PPO (2.3.2), las 10 meta-órdenes oficiales (2.3.3), la línea base TWAP/VWAP sobre esas órdenes (2.3.4) y un primer entrenamiento de 100 episodios (2.3.5). Además cierra la deuda del Sprint 4 para que el Sprint 6 (ajuste de hiperparámetros) parta sin pendientes.

Una tarea queda cerrada solo si cumple las cuatro condiciones:

- El código está en main mediante un PR mergeado y los tests pasan.

- Existe un documento en docs/ que dice qué se hizo, cómo se corre y qué resultado dio, con números.

- Se cumple el criterio de “cuándo está hecha” de la tarea, o el límite quedó demostrado y escrito.

- Quedó clasificada en uno de tres estados: Hecho · Hecho con límite demostrado · Pasa al Sprint 6 por diseño (con la razón y el costo medido).

## Reglas de trabajo

| Nº | Regla |
| --- | --- |
| R1 | Cada tarea tiene un solo responsable (columna “Responsable”). Quien ayuda aparece como “Apoyo”. Nadie hace la parte de otro sin que quede escrito aquí. |
| R2 | Las asignaciones quedan firmes tras la reunión del martes 13 de octubre. Las objeciones se hacen en esa reunión; después se cumple lo acordado. |
| R3 | Si una fecha se va a atrasar, se avisa el mismo día en el grupo con la causa y la nueva fecha. Sin aviso, la tarea se considera sin avance y se reasigna según el plan B de su ficha. |
| R4 | Todo cambio entra por una rama nueva y un PR (la rama main está protegida y no se puede reutilizar el nombre de una rama ya subida). Un PR por tema. Las revisiones cruzadas están en la sección 8. |
| R5 | Congelamiento del simulador: el lunes 19 de octubre a las 18:00 se congela la calibración de rmsc04. Después de esa hora nadie la cambia hasta cerrar el sprint, para no rehacer benchmarks ni entrenamientos. |
| R6 | Los criterios de decisión se fijan antes de ver los datos. Los resultados negativos se reportan como tales. |
| R7 | Las IA de apoyo reciben la ficha de la tarea de su dueño (Anexo D). Si aparece trabajo nuevo, se agrega a este documento con responsable y fecha. |

# 2. Calendario y dependencias

El lunes 12 de octubre es feriado en Chile (confirmar); el trabajo efectivo empieza el martes 13. Colores: verde = BF, amarillo = MR, azul = PS, naranja = los tres.

| Tarea | 13 mar | 14 mié | 15 jue | 16 vie | 19 lun | 20 mar | 21 mié | 22 jue | 23 vie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 CTDE (MR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 PPO (MR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 Meta-órdenes (BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 Benchmarks (PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 Entrenamiento (BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 Normalización R_E (PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 Decidir e implementar R_E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 Volumen y spread (BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 COPEC y ECL (PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 β medio y cierre (PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6–P9 Cierre Sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Hitos con fecha

| Fecha | Hito | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mar 13 oct | Reunión de arranque (30 minutos): se confirman asignaciones y se toman D1, D2 y D5. | Los tres |
| Mié 14 oct | PR de cierre del Sprint 4 revisado y mergeado (P8). 2.1.2 ratificada (P6). Poisson marcado (P7). Decisión D3 sobre R_E, a las 18:00. | BF, MR |
| Jue 15 oct | Las 10 meta-órdenes generadas (versión 1 de T3). Aviso de MR sobre el avance de T2. | BF, MR |
| Vie 16 oct | T2 versión 1 (entrenador del Ejecutor). P1 y R_E implementada. P4 (COPEC y ECL calibrados). P3: primera versión de calibración. | MR, PS, BF |
| Lun 19 oct | 18:00 CONGELAMIENTO del simulador (R5). T3 validada. Empieza T5. | BF |
| Mar 20 oct | T2 versión final. Empiezan T4 y P5 en Colab. | MR, PS |
| Mié 21 oct | T1 entregada. Revisión de avances en el grupo (15 minutos). | MR |
| Jue 22 oct | T4 y P5 entregadas. | PS |
| Vie 23 oct | T5 entregada. Revisión final de R_E (D3): con el cumplimiento de la 2.3.5 se confirma la opción 0 o se pasa a la A. Reunión de cierre, documento docs/sprint5_que_se_hizo.md (PS) y PR final. | Los tres |

## Qué depende de qué

- T5 (entrenamiento) necesita T2 versión 1, la decisión de R_E (P2) y el simulador congelado.

- T4 (benchmarks) necesita T3 validada y el simulador congelado.

- T3 valida COPEC y ECL con la calibración de P4.

- P5 (β por tramo) necesita P2 y el simulador congelado.

- Todo necesita que el PR de cierre del Sprint 4 esté en main (P8).

# 3. Quién hace qué (resumen)

T = tareas del plan oficial (Excel). P = pendientes que vienen del Sprint 4. D = decisiones (sección 6). Las horas de las tareas T son las del Excel; las horas de los pendientes y de los apoyos son estimaciones de PS.

| ID | Tarea | Responsable | Apoyo / revisa | Horas | Fecha límite | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2.3.1 Integración CTDE Maestro-Ejecutores | MR | PS (3 h) | 24 | 21 oct | P8, P2 |
| T2 | 2.3.2 Ciclo de entrenamiento PPO | MR | PS (si hay atraso) | 32 | v1 16 oct, final 20 oct | P2 |
| T3 | 2.3.3 Meta-órdenes de prueba | BF | PS revisa | 16 | 15 oct (v1), 19 oct | D1, P4 |
| T4 | 2.3.4 Benchmarks TWAP y VWAP | PS | BF y MR revisan | 16 | 22 oct | T3, congelamiento |
| T5 | 2.3.5 Entrenamiento inicial (100 episodios) | BF | PS (Colab y estadística) | 20 | 23 oct | T2 v1, P2 |
| P1 | Normalización y distribución de R_E (2.2.3) | PS | BF revisa | 8 | 16 oct | — |
| P2 | Decidir e implementar el diseño de R_E | BF decide, PS implementa | MR opina | 3 + 4 | 14 y 16 oct | — |
| P3 | Volumen simulado y spread (2.2.4) | BF | PS valida (3 h) | 8 + 3 | 16 oct; 19 oct 18:00 | — |
| P4 | Calibrar COPEC y ECL | PS | BF revisa | 8 | 16 oct | Datos de los activos |
| P5 | β en media jornada y cierre | PS | BF revisa | 6 + Colab | 22 oct | P2, congelamiento |
| P6 | Ratificar la fábrica de redes (2.1.2) | BF | — | 1 | 14 oct | — |
| P7 | Barrido de β en Poisson (obsoleto) | BF | — | 1 | 14 oct | — |
| P8 | Revisar y mergear el PR de cierre del Sprint 4 | BF y MR (MR mergea) | PS | 5 | 14 oct | — |
| P9 | Corte de tramos 11:00 frente a 11:30 | MR | BF decide | 1 | 14 oct | D5 |
| P10 | Revalidar λ del Maestro | MR | — | ≈ 4 | Sprint 6, semana 1 | T5 |

## Carga por persona

| Quién | Qué | Total |
| --- | --- | --- |
| MR | T1 (21 h), T2 (32 h), P8 (2 h), P9 (1 h) | 56 h |
| BF | T3 (16 h), T5 (20 h), P3 (8 h), decisión de R_E (3 h), P6, P7 (2 h), P8 (2 h) | 51 h |
| PS | T4 (16 h), P1 (8 h), implementación de R_E (4 h), P4 (8 h), P5 (6 h), validación de P3 (3 h), apoyo en T1 (3 h), P8 (1 h), documento de cierre (2 h) | 51 h |

El Excel planifica 108 h para el Sprint 5. Con los pendientes del Sprint 4 el trabajo real es de unas 158 h. MR tiene la carga más alta, por eso T2 tiene un plan B explícito. Si alguien ve que no llega, lo dice en la reunión del martes 13, no al final.

# 4. Tareas del plan oficial (Excel)

## T1 · 2.3.1 Integración CTDE Maestro-Ejecutores

| Responsable | MR | Horas | 24 h (21 h MR + 3 h PS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo / revisión | PS (3 h: esquemas JSON, tests de integración y documento del protocolo) | Fecha límite | Lunes 19 y entrega final martes 21 oct |
| Depende de | P8 (PR de cierre del Sprint 4 mergeado), P2 (definición de R_E) | Estado hoy | El orquestador ya corre con ejecutores de Poisson y de ABIDES y con las redes reales. Falta el protocolo de mensajes y su validación. |

| Para qué (objetivo) | Que el Maestro y los 3 Ejecutores se comuniquen con mensajes bien definidos: el Maestro observa S_M, envía un mensaje ASIGNAR (JSON); el Ejecutor lo recibe, corre su ventana (pasos de 30 s dentro de bloques de 30 min) y devuelve un mensaje REPORTE (JSON); el Maestro lo procesa y recibe su recompensa. |
| --- | --- |
| Qué hay que hacer | - Paso 1 (4 h) Diseño del protocolo: definir los campos de ASIGNAR (ejecutor_id, ventana_min, fracción de la meta-orden, cantidad asignada, hora de inicio) y de REPORTE (cantidad ejecutada, precio promedio, slippage parcial, cantidad pendiente, pasos usados). Alinear los nombres con lo que ya guarda executor_reports en el orquestador. - Paso 2 (3 h) Serialización JSON: funciones que convierten ASIGNAR y REPORTE a JSON y los validan contra un esquema (PS escribe los esquemas y la validación). - Paso 3 (10 h) MaestroEjecutorEnv.step(): que use los mensajes, no estructuras internas sueltas. Un paso del Maestro = una ventana completa del Ejecutor correspondiente. - Paso 4 (4 h) “Comunicación asincrónica”: se interpreta como mensajes desacoplados (el Maestro no llama directamente al Ejecutor, deja un ASIGNAR y espera un REPORTE) con el reloj de 30 min / 30 s. No se pide multihilo ni multiproceso. - Paso 5 (2 h) Pruebas de integración (PS): una meta-orden de punta a punta. - Paso 6 (1 h) Documento del protocolo (PS redacta con MR). |
| Cómo | - Punto de partida ya existente: src/envs/maestro_ejecutor_protocol.py (orquestador MaestroEjecutorEnv, _run_executor_episode, _compute_terminal_reward, maestro_policy, executor_policy con las redes reales). No se parte de cero. - Contrato de referencia: docs/arquitectura_entorno_simulacion.md y los esquemas en docs/schemas/ (S_M de 7 variables, S_E de 27). - Pruebas locales con EjecutorEnvPoissonFallback; prueba final en Colab con ABIDES. |
| Qué se necesita | Python con torch; el simulador de Poisson solo como plan B de pruebas locales; Colab con ABIDES para una corrida real; jsonschema (opcional) para validar. |
| Qué se entrega | - Código del protocolo con serialización y validación. - Tests: ida y vuelta de cada mensaje, mensaje inválido rechazado, una meta-orden completa con Poisson. - docs/protocolo_ctde_2.3.1.md con ejemplos de ASIGNAR y REPORTE. - Un log con los mensajes de una corrida real en ABIDES (aunque sea una ventana). |
| Cuándo está hecha | Una meta-orden corre de punta a punta intercambiando solo mensajes JSON válidos, los tests pasan, el log existe y el documento está en docs/. |
| Riesgo y plan B | Episodios largos en ABIDES. Plan B: la prueba con ABIDES cubre una sola ventana y el resto con Poisson, declarado en el documento. |

## T2 · 2.3.2 Ciclo de entrenamiento PPO

| Responsable | MR | Horas | 32 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo / revisión | PS toma logging CSV y checkpoints (5 h) solo si MR avisa atraso el 15 oct | Fecha límite | Versión 1 viernes 16 oct; final martes 20 oct |
| Depende de | P2 (la recompensa que se va a entrenar) | Estado hoy | Existen las piezas sueltas (buffer, actualización, bucle del Ejecutor). No existe el entrenador unificado, ni parada por KL, ni checkpoints, ni CSV. |

| Para qué (objetivo) | Un ciclo de entrenamiento reutilizable: recolectar trayectorias, calcular GAE, actualizar con PPO en varias épocas, parar la actualización si el KL se pasa, guardar checkpoints y registrar métricas en CSV. Debe servir para los Ejecutores y para el Maestro. |
| --- | --- |
| Qué hay que hacer | - Paso 1 (5 h) Recolección de trayectorias por rol (ejecutor / maestro). - Paso 2 (4 h) Armado de lotes y preprocesamiento (normalización de ventajas). - Paso 3 (10 h) Bucle de actualización PPO (L_CLIP, valor, entropía, varias épocas, minilotes). - Paso 4 (3 h) Parada temprana por divergencia KL (se corta la actualización cuando el KL aproximado supera un múltiplo del objetivo; los valores se fijan en la versión 1 y se documentan). - Paso 5 (2 h) Checkpoints: último y mejor por retorno de evaluación, con posibilidad de reanudar. - Paso 6 (3 h) Log a CSV con las columnas: episodio, loss_actor, loss_critic, entropía, reward_mean, reward_std, kl, clip_fraction (las mismas que pedirá la 3.1.4). - Paso 7 (5 h) Documentación: qué hace cada parte, hiperparámetros iniciales y cómo se corre. |
| Cómo | - Partir de lo que ya funciona: RolloutBuffer y ppo_update en experiments/test_ppo_short_run.py, el bucle entrenar de src/experiments/beta_phase2.py (entrena un Ejecutor en ABIDES con GAE y PPO) y get_action_and_value en src/models/actor_critic.py. - Crear src/training/ppo_trainer.py con una clase única parametrizada por rol. - Hiperparámetros iniciales (los de la fase 2 de β): gamma 0,95 en Ejecutores y 0,99 en Maestro, lambda GAE 0,95, lr 3e-4, clip 0,2, entropía 0,01, coeficiente de valor 0,5, 4 épocas, minilote 64, 10 episodios por actualización. |
| Qué se necesita | torch; el entorno abides de Colab para entrenar con ABIDES; Drive para guardar CSV y checkpoints. |
| Qué se entrega | - Versión 1 (16 oct): entrenador del Ejecutor utilizable por BF para la 2.3.5. - Versión final (20 oct): Ejecutores y Maestro con el orquestador de T1. - Tests: misma semilla = mismos resultados; la parada por KL se activa; un checkpoint reanuda sin cambiar el resultado. - docs/ciclo_ppo_2.3.2.md. |
| Cuándo está hecha | Entrena 20 episodios de prueba sin NaN, escribe el CSV, guarda y reanuda checkpoints, tests pasan y el documento está en docs/. |
| Riesgo y plan B | Es la tarea más larga y MR tiene la carga más alta del sprint. Si el 15 oct la versión 1 lleva más de un día de atraso, PS toma los pasos 5 y 6 (checkpoints y CSV) sin discusión. |

## T3 · 2.3.3 Meta-órdenes de prueba

| Responsable | BF | Horas | 16 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo / revisión | PS revisa que sirvan para los benchmarks | Fecha límite | Versión con las 10 órdenes jueves 15 oct; validación de ejecutabilidad lunes 19 oct |
| Depende de | D1 (tamaño), P4 (calibración de COPEC y ECL) para validar esas órdenes | Estado hoy | No existe todavía. |

| Para qué (objetivo) | Generar 10 meta-órdenes realistas de 100 mil acciones cada una, en distintos activos (FALABELLA, COPEC, ECL) y en distintas horas de inicio (apertura, media jornada, cierre), con todos sus parámetros guardados para que cualquiera las repita. |
| --- | --- |
| Qué hay que hacer | - Paso 1 (2 h) Definir parámetros: activo, fecha de referencia, tramo y hora de inicio, cantidad, precio de referencia, semilla, volumen simulado del día. - Paso 2 (4 h) Generar los 10 escenarios. Propuesta de reparto: FALABELLA 4, COPEC 3, ECL 3; apertura 4, media jornada 3, cierre 3; sin repetir la combinación activo-tramo-semilla. - Paso 3 (2 h) Guardar en JSON. - Paso 4 (2 h) Documentar la lógica de selección. - Paso 5 (4 h) Validar ejecutabilidad: correr cada orden con TWAP simple en el simulador congelado y verificar que se completa al menos el 95 % y calcular qué porcentaje del volumen simulado del día representa. - Paso 6 (2 h) Documentar parámetros y resultados de la validación. |
| Cómo | - Archivo de salida: data/meta_ordenes/meta_ordenes_v1.json (lista de 10 objetos con id, ticker, fecha, tramo_inicio, hora_inicio, cantidad, p_referencia, semilla, volumen_dia_simulado, pct_volumen_dia). - Generador reproducible: scripts/generar_meta_ordenes.py (con la semilla fija); no se escriben a mano. - Importante: las 10 órdenes oficiales se reservan para evaluar y comparar. El entrenamiento (T5) NO usa estas órdenes. |
| Qué se necesita | Datos reales de los 3 activos en data/processed/ (verificar que COPEC y ECL estén); el simulador calibrado (P4 para COPEC y ECL). |
| Qué se entrega | - meta_ordenes_v1.json, el generador y un test que valide el esquema. - docs/meta_ordenes_2.3.3.md con la lógica de selección y la tabla de validación de ejecutabilidad. |
| Cuándo está hecha | Las 10 órdenes existen, son reproducibles, y cada una quedó validada como ejecutable (o con su límite anotado) en el simulador congelado. |
| Riesgo y plan B | Si COPEC o ECL no están calibrados el 16 oct, esas órdenes se validan en FALABELLA con otro tramo y semilla, y se documenta como desviación. Una orden de 100 mil acciones es grande frente al volumen simulado (apertura ≈ 240 mil acciones, media jornada ≈ 340 mil): hay que reportar el porcentaje del volumen que representa (ver D1). |

## T4 · 2.3.4 Benchmarks TWAP y VWAP

| Responsable | PS | Horas | 16 h (la mitad ya hecha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo / revisión | BF revisa la métrica; MR revisa la compatibilidad con el orquestador | Fecha límite | Jueves 22 oct |
| Depende de | T3 (órdenes validadas), congelamiento del simulador (lunes 19 oct 18:00) | Estado hoy | Implementación hecha. Resultado preliminar con órdenes de prueba: TWAP 36.932 CLP de IS frente a VWAP 35.569 CLP. Falta correrlo sobre las 10 órdenes oficiales. |

| Para qué (objetivo) | Ejecutar TWAP (dividir por tiempo) y VWAP (dividir por volumen) sobre las 10 meta-órdenes y medir el IS de cada uno. Es la línea base contra la que se compara el RL. |
| --- | --- |
| Qué hay que hacer | - Pasos 1 y 2 (6 h) Implementar TWAP y VWAP: ya hechos (PR #19, src/analysis/benchmarks.py). - Paso 3 (4 h) Ejecutar los benchmarks sobre las 10 órdenes: 10 órdenes × 2 estrategias × 2 semillas = 40 jornadas completas en ABIDES. Cada jornada (13 periodos) tarda unos 8 minutos, así que son 5–6 h de máquina, repartidas en dos cuadernos de Colab. - Paso 4 (2 h) Medir el IS por orden y estrategia (media y error estándar). - Paso 5 (2 h) Gráficos comparativos. - Paso 6 (2 h) Documentar parámetros y resultados. |
| Cómo | - Adaptar src/analysis/benchmarks.py y el runner de Colab (mismo esquema reanudable que scripts/colab/validacion_2_2_5_ps.py) para leer meta_ordenes_v1.json. - Los resultados del IS se calculan con las funciones de src/analysis/execution_metrics.py. - Las 2 semillas por orden son una decisión de PS por costo de tiempo; si BF o MR piden más, se amplía en el Sprint 6. El código ya existe: scripts/colab/benchmarks_meta_ordenes_ps.py (reanudable, reparte órdenes entre cuadernos con --ordenes). |
| Qué se necesita | Meta-órdenes validadas (T3); calibración de los 3 activos (P4); Colab con ABIDES. |
| Qué se entrega | - CSV con el IS por orden, estrategia y semilla; figura comparativa. - docs/benchmarks_2.3.4_PS.md con tabla, método y límites. |
| Cuándo está hecha | La tabla de IS de TWAP y VWAP para las 10 órdenes existe, con media y error estándar, y está documentada. |
| Riesgo y plan B | Si T3 se atrasa, PS corre primero las órdenes de FALABELLA y deja COPEC y ECL para el final, y lo informa. |

## T5 · 2.3.5 Entrenamiento inicial de validación

| Responsable | BF | Horas | 20 h (ver nota sobre las horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo / revisión | PS ayuda con Colab y con el análisis estadístico de las curvas | Fecha límite | Viernes 23 oct |
| Depende de | T2 versión 1, P2 (R_E), congelamiento del simulador (19 oct 18:00) | Estado hoy | No existe todavía. |

| Para qué (objetivo) | Primer ciclo de entrenamiento completo: 100 episodios, vigilando que la pérdida baje, la recompensa suba y no aparezcan NaN, y guardando un checkpoint. |
| --- | --- |
| Qué hay que hacer | - Paso 1 (2 h) Fijar hiperparámetros iniciales (los de T2). - Paso 2 (15 h) Entrenar 100 episodios en Colab, en tandas de máximo 3 h, con reanudación. - Paso 3 (5 h) Monitorear pérdida, recompensa y KL. - Paso 4 (2 h) Guardar el checkpoint. - Paso 5 (1 h) Reporte de convergencia. - Paso 6 (3 h) Documentar hallazgos. - Paso 7 (2 h) Documentar problemas encontrados. |
| Cómo | - Usar el entrenador de T2 (versión 1). El entrenamiento usa semillas del rango 1000 en adelante y NO las 10 meta-órdenes oficiales. - Nota sobre las horas: en el Excel los 7 pasos suman 30 h pero el total dice 20 h. Se toma 20 h como presupuesto y los pasos como guía; si se necesitan más horas se avisa antes del 21 oct. - Qué se reporta si no converge: se reporta igual. Un resultado negativo bien documentado cuenta como hecho con límite demostrado. |
| Qué se necesita | Entrenador de T2, entorno ABIDES en Colab (Drive para CSV y checkpoints), la recompensa fijada en P2. |
| Qué se entrega | - CSV de entrenamiento, checkpoint final y gráficos de pérdida, recompensa y KL. - docs/entrenamiento_inicial_2.3.5.md con convergencia, problemas y próximos pasos. |
| Cuándo está hecha | Se ejecutaron los 100 episodios (o se documentó por qué no), existe el checkpoint, el CSV y el reporte con números. |
| Riesgo y plan B | Con una recompensa que permite no operar, la red puede aprender a no ejecutar. Por eso P2 debe estar decidida antes de empezar. Si el 19 oct no hay entrenador de T2, BF entrena solo un Ejecutor (apertura) con el bucle de beta_phase2.py. |

# 5. Pendientes que vienen del Sprint 4

Estos pendientes quedaron fuera del Sprint 4 por tiempo o por una decisión de diseño. Cada uno tiene dueño y fecha. Detalle de lo que se hizo y lo que falta en docs/sprint4_que_se_hizo.md.

### P1 · Normalización de la recompensa y análisis de distribución de R_E (pasos pendientes de la 2.2.3)

| Responsable | PS (BF revisa) | Horas | 8 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Viernes 16 oct |

| Qué es | Los pasos 3 y 4 de la 2.2.3 del Excel (normalización por estadísticas móviles y análisis de distribución) no se hicieron en el Sprint 4. Se hacen ahora. |
| --- | --- |
| Cómo | - Agregar en src/envs/reward_utils.py un normalizador con media y varianza móviles (Welford) que lleve R_E al rango [-1, 1] recortando los valores extremos. Apagado por defecto (se activa con un parámetro del entorno). - Script scripts/analizar_distribucion_re.py: histograma, asimetría, curtosis y cuantiles de R_E por tramo, con los episodios de las políticas heurísticas y de los entrenamientos de la fase 2. - Tests del normalizador (media 0 y desvío 1 tras suficientes datos; rango acotado; reproducible). |
| Qué se entrega | Código y tests, más docs/distribucion_recompensa_2.2.3_PS.md. |

### P2 · Decisión de diseño de R_E (riesgo sobre lo ejecutado o sobre lo pendiente) y su implementación

| Responsable | BF decide (con opinión de MR y PS). PS implementa lo que haga falta. | Horas | 3 h de decisión + 4 h de implementación (la opción A ya está implementada) |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Decisión miércoles 14 oct; revisión final viernes 23 oct |

| Qué es | En la fase 2 de β se vio que con β alto la red aprende a no operar, porque el riesgo se castiga en proporción a la cantidad ejecutada (como define el Título I). La propuesta de PS, la más fiel al Título I, es mantener la fórmula y el β calibrado (0,0061796) con una regla de vigilancia: si el cumplimiento de la orden baja del 95 % en la 2.3.5, se pasa a la opción A (riesgo sobre lo pendiente). Ver la decisión D3. |
| --- | --- |
| Cómo | - BF responde en el grupo antes del miércoles 14 oct a las 18:00: “D3: 0” (confirma la propuesta), A, B o C. Si no responde, rige la opción 0 y no cambia nada en el código. - Durante la 2.3.5 se mide el cumplimiento de la orden. Si baja del 95 %, PS activa la opción A (riesgo_sobre="pendiente"), BF recalcula β* y se repite la fase 2 de β. - Revisión al final del sprint (viernes 23 oct): con los resultados de la 2.3.5 se confirma la opción 0 o se pasa a la A, y queda escrito. |
| Qué se entrega | Decisión escrita y, si se cambia algo respecto del Título I, una nota en DESVIACIONES_TITULO1_VS_IMPLEMENTACION.md con los datos que lo justifican. |

### P3 · Calibración 2.2.4: bajar el volumen simulado y decidir sobre el spread

| Responsable | BF (PS corre las validaciones de 30 semillas en Colab) | Horas | 8 h (BF) + 3 h (PS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Viernes 16 oct primera versión; lunes 19 oct 18:00 congelamiento |

| Qué es | La validación formal mostró que el volumen mediano por vela simulado es 49 % mayor que el real en apertura, 22 % en media jornada y 5 % en cierre; el spread simulado (≈ 0,17 bps) está muy por debajo del real (4–35 bps). |
| --- | --- |
| Cómo | - Volumen: agregar a la grilla de actividad niveles por debajo de los actuales (num_noise_agents 500 y 250, con lambda_a en la misma proporción: 2,85e-12 y 1,425e-12) usando scripts/colab/rmsc04_grid_search.py --grid-spec. - Criterio fijado antes de ver los datos: se acepta la configuración si el volumen mediano por vela queda a ±15 % del objetivo real en los 3 tramos sin sacar la volatilidad de ±15 % de su objetivo. - Spread: ver D4. Por defecto se acepta como límite documentado. - PS corre la validación formal (30 semillas, scripts/colab/validacion_2_2_5_ps.py y scripts/validar_2_2_5.py) sobre la configuración candidata para confirmar. |
| Qué se entrega | JSON de calibración nuevo (o la confirmación de que se mantiene el actual) y un resumen corto en docs/ con los números antes y después. Después del lunes 19 oct a las 18:00 el simulador queda congelado: no se cambia hasta cerrar el sprint. |

### P4 · Calibración de COPEC y ECL (necesaria para T3, T4 y T5)

| Responsable | PS (BF revisa) | Horas | 8 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | Datos reales de COPEC y ECL en data/processed/ | Fecha límite | Viernes 16 oct |

| Qué es | La calibración de rmsc04 existe solo para FALABELLA. Las meta-órdenes del plan incluyen COPEC y ECL, así que sin esto esas órdenes no se pueden ejecutar de forma comparable. |
| --- | --- |
| Cómo | - Verificar que los datos de COPEC y ECL existan en data/processed/clean_5m_* (PS el martes 13 oct). Si no existen, avisar a BF ese mismo día. - Repetir el procedimiento de la 2.2.4 para cada activo: estadísticas base, sondeo, grilla, calibración y validación con 30 semillas (los mismos scripts de Colab, cambiando el activo). - Guardar los JSON como rmsc04_ipsa_<ACTIVO>_<snapshot>.json. |
| Qué se entrega | Un JSON de calibración por activo y una tabla corta con la validación. Si no queda listo el 16 oct, rige el plan B de la tarea T3 (desviación documentada). |

### P5 · β en media jornada y cierre

| Responsable | PS (BF revisa) | Horas | 6 h de trabajo + unas 8 h de Colab sin supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | P2 (R_E decidida) y congelamiento del simulador (19 oct) | Fecha límite | Jueves 22 oct |

| Qué es | β provisional (0,1·β*) se fijó solo con el tramo apertura. En media jornada cada episodio tiene que simular desde la apertura y un β tarda unas 2 h con 300 episodios. |
| --- | --- |
| Cómo | - Reducir el costo: 100 episodios de entrenamiento y 15 semillas de evaluación por β (estimación a partir de lo medido: media jornada ≈ 3 h, cierre ≈ 4–5 h; el cierre no se midió). - Correr en dos cuadernos de Colab en paralelo, uno por tramo, con scripts/colab/beta_fase2_ppo.py --tramo ... --episodes 100 --eval-seeds 15. - Si R_E cambia (solo si se activa la opción A, ver P2), repetir también la apertura con el mismo presupuesto para que los 3 tramos sean comparables. |
| Qué se entrega | Tabla de β por tramo, valor elegido por tramo (o uno común si no se distinguen) con la regla fijada de antes, y BETA_RIESGO_EJECUTOR actualizado. Si no alcanza el tiempo, queda el valor provisional y se documenta. |

### P6 · Ratificar la fábrica de redes (2.1.2)

| Responsable | BF | Horas | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Miércoles 14 oct |

| Qué es | La 2.1.2 es de BF y la dejó sin entrega. PS dejó una propuesta (src/models/networks_factory.py y docs/desviaciones_2.1.2.md). |
| --- | --- |
| Cómo | - BF lee la propuesta y la ratifica o la corrige. Decide si se mantiene la cabeza totalmente discreta (240 logits) en lugar de la híbrida del Título I. |
| Qué se entrega | Una línea en el PR (“ratificada” o los cambios pedidos). |

### P7 · Barrido de β en Poisson con la convención corregida

| Responsable | BF | Horas | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Miércoles 14 oct |

| Qué es | El archivo data/calibration/beta_sweep_poisson_2026-10-09.json se generó con el nivel de precio invertido de Poisson. Quedó obsoleto. |
| --- | --- |
| Cómo | - Marcarlo como obsoleto en su nombre o en una nota, o regenerarlo con scripts/beta_sweep.py. Poisson es solo el plan B, así que marcarlo basta. |
| Qué se entrega | Nota o archivo regenerado. |

### P8 · Revisión y merge del PR de cierre del Sprint 4

| Responsable | BF y MR revisan; MR hace el merge (su cuenta es dueña del repositorio, según el historial de PRs) | Horas | 2 h BF + 2 h MR + 1 h PS |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Miércoles 14 oct |

| Qué es | Todo lo hecho para cerrar el Sprint 4 está en un PR (feature/ps-cierre-sprint4). Hasta que no esté en main ninguna tarea de este sprint tiene base estable. |
| --- | --- |
| Cómo | - BF revisa: R_E y β (2.2.3), calibración y validación (2.2.4), fábrica de redes (2.1.2), arreglo de Poisson. - MR revisa: arreglos del orquestador y de la calibración de λ, uso de su PPO en la fase 2. - Plazo de 24 h por revisión. Si alguien no responde, se mergea con la aprobación de otro integrante. |
| Qué se entrega | PR mergeado en main con los tests pasando (219 pasan, 8 omitidos). |

### P9 · Corte de tramos 11:00 frente a 11:30

| Responsable | MR (documento) con decisión de BF | Horas | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | — | Fecha límite | Miércoles 14 oct |

| Qué es | S_M corta apertura y media jornada a las 11:00 y los Ejecutores y la calibración a las 11:30 (discrepancia documentada en src/config/market_params.py). Hay que decidir y dejarlo escrito. |
| --- | --- |
| Cómo | - Ver D5. Opción por defecto: mantener ambos cortes y documentarlo como desviación; no se cambia el cálculo de S_M en este sprint. |
| Qué se entrega | Una sección en DESVIACIONES_TITULO1_VS_IMPLEMENTACION.md con la decisión. |

### P10 · Revalidar λ del Maestro con entrenamiento real

| Responsable | MR | Horas | Se estima en el Sprint 6 (≈ 4 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Depende de | T5 (checkpoint entrenado) | Fecha límite | Primera semana del Sprint 6 |

| Qué es | λ = 0,05 se eligió por escala con una política sin entrenar. Es provisional. |
| --- | --- |
| Cómo | - Con el checkpoint de T5, repetir experiments/calibrate_lambda_maestro.py con la política entrenada y comparar con λ = 0,05. |
| Qué se entrega | Nota con el resultado y, si cambia, el valor nuevo. |

# 6. Decisiones que hay que tomar

Cada decisión tiene un responsable, una fecha y un valor por defecto. Si la fecha pasa sin decisión, rige el valor por defecto y el trabajo sigue, para que nadie quede bloqueado esperando.

### D1 · ¿Tamaño de las meta-órdenes?

| Opciones | - A) 100 mil acciones por orden, como dice el Excel. Una orden así es de alrededor del 10 % del volumen simulado del día (apertura ≈ 240 mil y media jornada ≈ 340 mil acciones por tramo), pero un 40 % del volumen de la apertura si se ejecutara solo en ese tramo. - B) Un porcentaje del volumen del día (propuesta previa de BF). |
| --- | --- |
| Recomendación | A, repartiendo la orden a lo largo del día mediante el Maestro, y reportando el porcentaje del volumen que representa. B queda como análisis de sensibilidad en el Sprint 7 (3.2.4). |
| Decide | BF, con visto bueno de PS (usa las órdenes en T4) |
| Fecha límite | Martes 13 oct (reunión de arranque) |
| Si no se decide | Rige la opción A. |

### D2 · ¿Calibrar COPEC y ECL o usar solo FALABELLA?

| Opciones | - A) Calibrar los 3 activos (P4). - B) Usar solo FALABELLA con distintos tramos y semillas, y declarar la desviación. |
| --- | --- |
| Recomendación | A, con B como plan B si el viernes 16 oct no está listo. |
| Decide | PS y BF |
| Fecha límite | Martes 13 oct |
| Si no se decide | Rige la opción A. |

### D3 · ¿Qué mide el término de riesgo de R_E?

| Opciones | - 0) (propuesta de PS, la más fiel al Título I) Mantener la fórmula del Título I (riesgo sobre lo ejecutado) y el β calibrado, 0,0061796 (0,1·β*), con una regla de vigilancia: en la 2.3.5, si el cumplimiento de la orden baja del 95 %, se pasa a la opción A. Se revisa al final del Sprint 5 (viernes 23 oct). - A) El riesgo del inventario pendiente: R_E = (P_mid − P_ejec)·q − β·σ²·Q_pendiente (por paso). Así no operar deja de ser gratis. Cambia lo que significa q respecto del Título I (desviación que hay que justificar) y obliga a repetir β* y la fase 2. Ya está implementada y apagada por defecto. - B) Fórmula igual con β = 0: apaga el término de riesgo que el Título I pide calibrar; es peor que la opción 0. - C) β = 0,1·β* más un premio o castigo de cumplimiento: agrega un término que el Título I no tiene. |
| --- | --- |
| Recomendación | 0. El Título I pide calibrar β sobre la fórmula escrita, y eso ya se hizo (con 0,1·β* la red completa el 100 % de la orden). La opción A queda lista como plan de contingencia con una regla fijada antes de ver datos. |
| Decide | BF (con MR y PS) |
| Fecha límite | Miércoles 14 oct, 18:00; revisión final viernes 23 oct |
| Si no se decide | Rige la opción 0. |

### D4 · ¿Qué se hace con el spread simulado (≈ 0,17 bps contra 4–35 bps reales)?

| Opciones | - A) Aceptarlo como límite documentado: la comparación entre políticas sigue siendo válida, el IS absoluto queda subestimado. - B) Probar un ancho de cotización fijo del market maker (30–90 ticks ≈ 5–15 bps) y medir qué pasa con el resto de los momentos. |
| --- | --- |
| Recomendación | A, salvo que P3 muestre que B es barato y no empeora volumen ni volatilidad. |
| Decide | BF |
| Fecha límite | Viernes 16 oct |
| Si no se decide | Rige la opción A. |

### D5 · ¿Se unifica el corte de tramos (11:00 en S_M, 11:30 en Ejecutores)?

| Opciones | - A) Mantener ambos y documentarlo. - B) Cambiar S_M a 11:30: obliga a regenerar las features y el escalador de S_M. |
| --- | --- |
| Recomendación | A en este sprint; B queda como mejora si sobra tiempo en el Sprint 6. |
| Decide | BF y MR |
| Fecha límite | Miércoles 14 oct |
| Si no se decide | Rige la opción A. |

# 7. Cómo se entrega cada cosa

## 7.1 Repositorio

- Una rama nueva por tema, con nombre del tipo feature/<iniciales>-<tarea>-<tema> (por ejemplo feature/mr-2.3.2-ppo-trainer). No se reutiliza el nombre de una rama que ya se subió.

- Antes de subir: python -m pytest -q debe pasar (hoy 219 pasan y 8 se omiten).

- Título y texto del PR: qué cambia, qué resultado dio con números, qué queda como límite y a quién se pide revisión. Cada documento lleva el pie “elaborado por <quién> con apoyo de <IA>, pendiente de revisión por <quién>”.

- La documentación de cada tarea va en docs/ en un archivo propio. Los archivos pesados de resultados (JSON de corridas) van en data/colab_resultados/.

## 7.2 Colab

- Se usa la receta probada (Anexo A): instalar condacolab, crear el entorno abides con Python 3.9, instalar ABIDES, clonar el repositorio en la rama de la tarea y montar Drive.

- Todos los scripts de Colab son reanudables y guardan en Drive: si se corta, se vuelve a ejecutar la misma celda.

- Máximo dos cuadernos al mismo tiempo. La salida del comando solo aparece al terminar, así que el avance se mira en la carpeta resultados/ de Drive.

- Cada corrida larga lleva --max-minutes para que se detenga sola y no deje la sesión colgada.

## 7.3 Definición de “hecho” por tipo de entrega

| Tipo | Se considera hecha cuando |
| --- | --- |
| Código | Mergeado en main, con tests, y con un ejemplo de cómo correrlo en el documento. |
| Corrida o experimento | Los archivos de resultados están en el repositorio o en Drive con la ruta anotada, y el informe da los números y los límites. |
| Decisión | Está escrita (en el grupo y en el documento del sprint) con la opción elegida y el motivo. |
| Documento | Está en docs/, dice qué se hizo, cómo y con qué resultado, y nombra a quien debe revisarlo. |

# 8. Revisión cruzada y riesgos

## 8.1 Quién revisa a quién

| Entrega de | La revisa | Qué mira |
| --- | --- | --- |
| MR: T1 y T2 | PS y BF | PS: tests y documento. BF: que sirva para la 2.3.5. |
| BF: T3, T5, P3, P6, P7 | PS y MR | PS: método estadístico y números. MR: que corra con el orquestador. |
| PS: T4, P1, P2 (código), P4, P5 | BF y MR | BF: recompensa, calibración y métricas. MR: compatibilidad con las redes y el PPO. |

Cada revisión debe darse en 24 horas. Si no responde, se mergea con la aprobación de otro integrante (R4).

## 8.2 Riesgos y plan B

| Riesgo | Qué pasa si ocurre | Plan B |
| --- | --- | --- |
| MR sobrecargado (56 h) | T2 versión 1 llega tarde y frena T5 | PS toma checkpoints y CSV (5 h) si MR avisa atraso el 15 oct. BF entrena solo un Ejecutor con el bucle de beta_phase2.py. |
| R_E cambia (D3) | Hay que repetir β y se atrasa T5 | Por defecto rige la opción 0 (fórmula del Título I con el β actual), que no exige cambios. La opción A queda como contingencia con una regla fijada antes de ver datos. |
| COPEC o ECL sin datos o mal calibrados | T3, T4 y T5 no pueden usar esos activos | Solo FALABELLA con distintos tramos y semillas, declarado como desviación. |
| Colab se corta o se limita | Se pierden horas de corrida | Scripts reanudables, guardado en Drive, --max-minutes, máximo dos cuadernos. |
| 100 episodios no convergen | T5 parece fallida | Se reporta igual, con las curvas; cuenta como hecho con límite demostrado. El ajuste de hiperparámetros es del Sprint 6. |
| Se cambia el simulador después del congelamiento | Benchmarks y entrenamientos quedan sobre otra base | R5: nadie cambia la calibración después del lunes 19 oct a las 18:00. |
| Una revisión no llega | Un PR queda sin mergear | R4: plazo de 24 h y aprobación de otro integrante. |
| Una IA de apoyo hace trabajo fuera de alcance | Se pisan cambios | Cada IA recibe solo la ficha de su dueño (Anexo D) y trabaja en su rama. |

# Anexo A. Receta de Colab (probada el 10 de octubre)

Cada paso es una celda nueva, ejecutada una a una. La primera celda reinicia el entorno a propósito: el aviso “Tu sesión ha fallado” es normal, no se repite la celda.

| Celda | Qué hace | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instala condacolab | !pip install -q "condacolab<0.2" y condacolab.install(). Reinicia el entorno. |
| 2 | Crea el entorno abides | conda create -n abides python=3.9. Debe decir Python 3.9. |
| 3 | Instala dependencias | gym 0.18.0, numpy 1.22.0, pandas 1.2.4, ray 1.7.0, protobuf 3.20.3, entre otras. Un aviso de Pillow es normal. |
| 4 | Instala ABIDES | Clona abides-jpmc-public e instala abides-core, abides-markets y abides-gym. Deben salir 3 “OK”. |
| 5 | Verifica versiones | Debe imprimir 0.18.0 1.22.0 1.2.4 0.29.1 1.7.0. Si falta torch: pip install torch==1.13.1+cpu con el índice de PyTorch CPU. |
| 6 | Clona el repositorio | Variable BRANCH con la rama de la tarea; git checkout y git pull. |
| 7 | Monta Drive | RESULTS_DIR = /content/drive/MyDrive/slippage_colab/resultados. |
| 8+ | Corre el script | Con conda run --no-capture-output -n abides env PYTHONPATH=. python scripts/colab/<script>.py ... |

# Anexo B. Archivos clave

| Archivo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| src/envs/maestro_ejecutor_protocol.py | Orquestador Maestro-Ejecutores, políticas con las redes reales y recompensa terminal del Maestro. |
| src/envs/abides_ejecutor_env.py, fallback_poisson_env.py | Entorno del Ejecutor en ABIDES y su plan B en Poisson. |
| src/envs/reward_utils.py, src/config/market_params.py | Recompensa del Ejecutor (R_E) y parámetros (β, ventana de σ²). |
| src/experiments/beta_phase2.py, scripts/colab/beta_fase2_ppo.py | Entrenamiento PPO de un Ejecutor por cada β (base de T2 y P5). |
| experiments/test_ppo_short_run.py | RolloutBuffer y ppo_update de MR (base de T2). |
| src/models/actor_critic.py, src/models/networks_factory.py | Redes del Maestro y los Ejecutores y su fábrica. |
| src/analysis/benchmarks.py, execution_metrics.py | TWAP, VWAP e IS (T4). |
| src/analysis/validacion_formal.py, scripts/validar_2_2_5.py | Validación estadística del simulador (P3). |
| scripts/colab/validacion_2_2_5_ps.py | Corridas por semilla del simulador (P3, P4). |
| data/calibration/rmsc04_ipsa_FALABELLA_2026-08-23.json | Calibración vigente de rmsc04 (FALABELLA). |
| docs/sprint4_que_se_hizo.md | Resumen del Sprint 4, con resultados y límites. |
| DESVIACIONES_TITULO1_VS_IMPLEMENTACION.md | Lugar donde se anotan las desviaciones respecto del Título I. |

# Anexo C. Lista de verificación antes de dar una tarea por entregada

- El código está en un PR (rama con nombre nuevo) y los tests pasan.

- Hay un documento en docs/ con qué se hizo, cómo se corre y los resultados con números.

- Si hay corridas, los archivos de resultados están guardados y la ruta está anotada.

- El pie del documento nombra quién lo elaboró y quién debe revisarlo.

- Se avisó en el grupo con el link del PR, y se pidió la revisión cruzada de la sección 8.

- Se dejó dicho qué quedó como límite y qué pasa al Sprint 6.

# Anexo D. Texto para la IA de cada integrante

Cada uno copia su bloque en la IA que usa, parado dentro de su clon del repositorio, después de git pull origin main.

### Para la IA de MR

Eres el apoyo de Mauricio Reynoso (MR) en el Sprint 5 del proyecto de título. Lee el documento “Plan de trabajo del Sprint 5” solo en las fichas T1, T2, P8, P9 y P10 y en las decisiones D3 y D5. Trabaja en ramas nuevas, no toques tareas de BF ni de PS, y escribe un documento en docs/ por tarea. Entrega: T2 versión 1 el 16 de octubre, T2 final el 20 y T1 el 21. Si una fecha se atrasa, avisa a MR el mismo día.

### Para la IA de BF

Eres el apoyo de Benjamín Farias (BF) en el Sprint 5. Lee las fichas T3, T5, P3, P6, P7 y P8 y las decisiones D1, D3, D4 y D5. Trabaja en ramas nuevas, no toques tareas de MR ni de PS. Entrega: las 10 meta-órdenes el 15 de octubre, el congelamiento del simulador el 19 a las 18:00 y el entrenamiento inicial el 23. Las 10 meta-órdenes oficiales no se usan para entrenar.

### Para la IA de PS

Eres el apoyo de Paolo Sepúlveda (PS) en el Sprint 5. Lee las fichas T4, P1, P2, P4, P5, el apoyo en T1 y T2, y las decisiones D1, D2 y D3. Trabaja en ramas nuevas, no toques tareas de MR ni de BF sin que la ficha lo diga. Entrega: P1 y P4 el 16 de octubre, T4 y P5 el 22 y el documento de cierre del sprint el 23.